ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 года»

- Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА II квартал 2021 (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 года» |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1 Создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, развитие культурного и духовного потенциала населения городского округа Богданович |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1 Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 4 | Целевой показатель 1 Число посещений муниципальных музеев городского округа Богданович | Тыс. чел. | 10,0 | 7,5 | 75 | нет |
| 5 | Целевой показатель 2 Посещаемость библиотек централизованной библиотечной системы учреждений культуры ГО Богданович | тыс. чел. | 153,06 | 90,13 | 58,9 | нет |
| 6 | Целевой показатель 3 Численность участников культурно - досуговых мероприятий | Тыс. чел. | 140,0 | 70,69 | 50,49 | Показатель рассчитывается по итогам года, отклонение от квартального показателя связано с ограничением посетителей (участников мероприятий 75%- от наполняемости зала, ограничения по возрасту 65+). |
| 7 | Целевой показатель 4 Численность участников клубных формирований учреждений культуры ГО Богданович | Тыс. чел. | 2,94 | 2,84 | 96,6 | Показатель рассчитывается по итогам года |
| 8 | Целевой показатель 5 Число выставок, организованных в отчётном году | единиц | 62 | 37 | 59,7 | нет |
| 9 | Целевой показатель 6 Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | Тыс. чел. | 57,05 | 13,2 | 23,1 | Показатель рассчитывается по итогам года, отклонение от квартального показателя связано с ограничением посетителей (участников мероприятий 75%- от наполняемости зала, ограничения по возрасту 65+). |
| 10 | Задача 2 Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры |  |  |  |  |  |
| 11 | Целевой показатель 1 Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный (образцовый)» | единиц | 6 | 3 | 50 | Показатель рассчитывается по итогам года. Ведется работа по выдвижению на звание «народный» с коллективом «Вдохновение» Грязновский СДК, «Бабье лето» ДиКЦ. |
| 12 | Целевой показатель 2 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области | процентов | 100,0 | 36 951,5 Данные МАУК «ЦСКС» | - | - |
| 13 | Задача 3 Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |
| 14 | Целевой показатель 1 Доля музейных предметов, внесенных в автоматизированную музейную систему, от общего числа предметов основного фонда | % | 20 | 38 | - | Расчёт показателя проводился в 4 квартале 2019 года, во время внедрения в работу АИС «КАМИС» и обучения навыкам работы в программе сотрудников музея, т.е. в период отсутствия опыта и понимания временных затрат на выполнение работы по внесению музейных предметов в АИС «КАМИС». |
| 15 | Целевой показатель 2 Обращение удаленных пользователей к библиотекам централизованной библиотечной системы учреждений культуры ГО Богданович | тыс. чел. | 30,4 | 23,5 | 77,3 | Рост интереса пользователей к онлайн мероприятиям |
| 16 | Целевой показатель 3 Количество книговыдач на 1 жителя | единиц | 5,1 | 2,7 | 52,9 | нет |
| 17 | Целевой показатель 4 Число предметов основного фонда, которые экспонировались в течение отчетного года | Единиц хранения | 4 850 | 4 542 | 93,6 | В январе месяце учитываются предметы, экспонируемые на постоянных экспозициях и на временных выставках, а далее только предметы, экспонируемые на временных выставках |
| 18 | Задача 4. Укрепление материально-технической и фондовой базы учреждений сферы культуры. |  |  |  |  |  |
| 19 | Целевой показатель 1 Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры, направленных на поддержание удовлетворительного состояния зданий (помещений), количество таких учреждений | единиц | 1 | 0 | 0 | Отсутствие финансирование. При наличии средств будут проведены работы в Троицком, Ильинском, Камеенноозерском СДК. |
| 20 | Целевой показатель 2 Строительство объектов культуры | единиц | 0 | 0 | - | Плановая сдача объекта Гарашкинского СДК – 1 августа 2021 года. |
| 21 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 года» |  |  |  |  |  |
| 22 | Цель 2 Реализация мероприятий, направленных на повышение качества оказываемых услуг в сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 23 | Задача 1 Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры |  |  |  |  |  |
| 24 | Целевой показатель 1 Уровень удовлетворенности населения ГО Богданович качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, в процентах от общего количества обслуженных посетителей | процентов | 87,0 | 90 | - | нет |
| 25 | Целевой показатель 2 Доля расходов на культуру в общем объеме расходов бюджета городского округа Богданович | процентов | 9,0 | Предоставляется ГРБС | - |  |

- Пояснение:

- Посещение сайта на 01.07.2021 – 23 522 посещений.

- Книговыдача на 01.07.2021 – 125 568 единиц. Жителей ГО Богданович (данные экономики на 01.11.2020) – 45 969 человек. 125568:45969=2,7.

- Посещения на 01.07.2021 – 90 134 человек.

- Наталья Анатольевна Коптяева

8-34376-5-65-90

- Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 года»

ЗА II квартал 2021 (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| № | Наименование мероприятия/ | Объем расходов |  |  |  | Причины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| строки | Источники расходов | на выполнение |  |  |  | отклонения |
|  | на финансирование | мероприятия, |  |  |  | от планового |
|  |  | тыс. рублей |  |  |  | значения |
|  |  | план | факт |  | процент |  |
|  |  |  |  |  | выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 155 345,0 | 73 434,0 |  | 47,3 |  |
|  | ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  |  |  |  |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 4 | местный бюджет | 155 345,0 | 73 434,0 |  | 47,3 |  |
| 5 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |
| 6 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 7 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 8 | местный бюджет | 155 345,0 | 73 434,0 |  | 47,3 |  |
| 9 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10 | ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие культурно - досуговой сферы на территории городского округа Богданович до 2024 года» |  |  |  |  |  |
| 11 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, | 155 345,0 |  | 73 434,0 | 47,3 |  |
|  | В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  |  |  |  |
| 12 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 13 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 14 | местный бюджет | 155 345,0 |  | 73 434,0 | 47,3 |  |
| 15 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |
| 16 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе |  |  |  |  |  |
| 17 | Направление1.1.1. Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно - досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры. Всего, из них: | 147 990,0 |  | 72 560,1 | 48,8 |  |
| 18 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 19 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 20 | местный бюджет | 147 990,0 |  | 72 560,1 | 48,8 |  |
| 21 | Направление 1.1.2. | 6 770,0 |  | 759,2 | 12,7 |  |
|  | Проведение ремонтных работ в зданиях и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным оборудованием и музыкальными инструментами. |  |  |  |  |  |
|  | Всего, из них: |  |  |  |  |  |
| 22 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 23 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 24 | местный бюджет | 6 770,0 |  | 759,2 | 12,7 |  |
| 25 | Направление 1.1.3. Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение к сети "Интернет". | 585,0 |  | 114,7 | 19,6 |  |
|  | Всего, из них: |  |  |  |  |  |
| 26 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 27 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 28 | местный бюджет | 585,0 |  | 114,7 | 19,6 |  |
| 29 | Направление 1.1.4 Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в сфере культуры в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции. |  |  |  |  |  |
| 30 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 31 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 32 | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 33 | ПОДПРОГРАММА 2 «Патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» |  |  |  |  |  |
| 34 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, |  |  |  |  |  |
|  | В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  |  |  |  |
| 35 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 36 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 37 | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 38 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |
| 39 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе |  |  |  |  |  |
| 40 | Направление 2.1.1. Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан городского округа Богданович. Всего, из них: |  |  |  |  |  |
| 41 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 42 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 43 | местный бюджет |  |  |  |  |  |

Директор МАУК «ЦСКС» ГО Богданович                                                  Е.В.  Игнатова

Анна Анатольевна Куликова

8-34376- 5-60-14